Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №128 комбинированного вида

Невского района Санкт - Петербурга

# ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИНЯТ

решением Педагогического Совета

ГБДОУ детского сада №128

Невского района Санкт-Петербурга

Протокол от _____._____. 201___ г. №___

СОГЛАСОВАН

Председателем ПК ГБДОУ детского сада №128

Невского района Санкт-Петербурга

________________Н.В. Щербатюк

Протокол от_____.______201____г.№____

УТВЕРЖДАЮ

приказом от ____.____. 201___ г. №______

Заведующий ГБДОУ детского сада №128

Невского района Санкт-Петербурга

___________________ Е.В.Францужан

План внедрения профессиональных стандартов (дорожной карты)

в ГБДОУ детский сад №128 Невского района СПб

на 2016-2020 гг.

Цель:  обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия профессиональных стандартов.

Задачи:

- Совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников учреждения в соответствии с требованиями профстандарта;

- Разработка и внедрение локальных документов ГБДОУ, работающего в условиях профстандарта.

- Совершенствование системы аттестации педагогических работников на основе профстандарта.

Пояснительная записка:

Профессиональные стандарты в ГБДОУ являются основным критерием оценки компетентности и стратегией соответствия специалиста занимаемой должности. Профстандарт служит инструментом повышения качества образования и реализации стратегии образования, объективным измерителем квалификации работников и средством отбора педагогических кадров в образовательное учреждение.

Этапы:

1. Подготовительный этап:

1.1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение;

1.2. Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям профессионального стандарта;

2. Основной этап:

2.1. Реализация непрерывного образования сотрудников;

2.2. Приведение в соответствие локальных нормативных актов ОУ;

3. Заключительный этап.

| № | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты (вид документа) | Срок исполнения | Ответственное должностное лицо в учреждении (организации) за внедрение профстандарта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап 1.1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение |
| 1 | Создание рабочей группы по разработке плана действий по переходу на профстандарты. Определение руководителя рабочей группы. | Приказ о создании рабочей группы | Сентябрь 2016 | Заведующий |  |
| 3 | Ознакомление работников учреждения на общем собрании работников с изменениями трудового законодательства в части применения профстандарта | Составление протокола общего собрания об ознакомлении с профстандартами | сентябрь- октябрь 2016 | Заведующий Руководитель рабочей группы |  |
| 4 | Ознакомление педагогов с содержанием профессиональных стандартов | Проведение собраний, консультаций и семинаров | IV квартал 2016 | Заведующий Руководитель рабочей группы |  |
| 5 | Размещение информации на стенде в учреждении и на сайте учреждения | Размещение информации | IV квартал 2016 | Руководитель рабочей группы |  |
| 1.2. Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям профессионального стандарта |
| 6 | Определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в учреждении | Список наименования профессиональных стандартов, планируемых к применению | Сентябрь 2016 | Заведующий Руководитель рабочей группы |  |
| 7 | Проведение анализа профессиональных компетенций работников на соответствие профессиональным стандартам | Результаты внутреннего аудита | IV квартал 2016 | Заведующий Руководитель рабочей группы |  |
| 8 | Сверка наименования должностей работников в штатном расписании с наименованием должностей из профстандартов и квалификационных справочников | Список расхождений в наименованиях должностей, профессий. | IV квартал 2016 | Заведующий Руководитель рабочей группы |  |
| 9 | Создание аттестационной комиссии для проверки соответствия квалификации работников учреждения квалификационным требованиям профессиональных стандартов | Приказ о создании комиссии. Положение об аттестационной комиссии. | I-II квартал 2017 г | Заведующий, Руководитель рабочей группы |  |
| 10 | Составление плана-графика аттестации работников/специалистов учреждения | План – график аттестации работников | По мере необходимости | Руководитель рабочей группы |  |
| 2. Основной этап 2.1. Реализация непрерывного образования сотрудников |
| 11 | Выявление профессиональных дефицитов | Результаты внутреннего аудита и Решение рабочей группы о реализации дополнительного профессионального обучения (повышения квалификации / профессиональной переподготовки) | IV квартал 2016 | Руководитель рабочей группы |  |
| 12 | Обеспечение непрерывного образования работников | Подготовка плана-графика дополнительного профессионального обучения (повышения квалификации / профессиональной переподготовки); внутреннее обучение; –повышение квалификации / профессиональная переподготовка | 2016-2019гг | Заведующий, руководитель рабочей группы |  |
| 13 | Разработка нормативной правовой базы аттестации педагогических работников на основе профессионального стандарта педагога ДО | -Положение об аттестации; -Разработка форм аттестации; -Разработка оценочных и диагностических материалов - Составить план-график аттестации персонала в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | 2018-2019гг | Заведующий, руководитель рабочей группы |  |
| 14 | Разработка критериев и показателей эффективности работников общеобразовательной организации с учетом требований профстандарта педагога ДО | Составление списков вопросов для проведения аттестации в соответствии с положениями профстандарта по каждому конкретному виду деятельности. | 2018-2019 гг. | Заведующий, руководитель рабочей группы |  |
| 15 | Самостоятельное ознакомление педагогов и иных работников с содержанием профессиональных стандартов | Листы самооценки, индивидуальные траектории совершенствования педагога. | 2016-2019 гг. | Руководитель рабочей группы |  |
|  | Приведение в соответствие локальных нормативных актов ОУ |
| 16 | Внесение изменений в документацию учреждения для приведения ее в соответствие с профессиональным стандартом | Внесение изменений в: - Правила внутреннего трудового распорядка; -Положение об аттестации работников на соответствие занимаемой должности; -должностные инструкции; - трудовой договор; -штатное расписание. | IV квартал 2018 – IV квартал 2019 | Заведующий |  |
| 17 | Ознакомление работников с вновь разработанными локальными нормативными актами | Заключенные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции. | IV квартал 2018 – IV квартал 2019 | Руководитель рабочей группы |  |
| Заключительный этап |
| 18 | Прием на работу новых сотрудников с учетом требований ПС |  |  |  |  |
| 19 | Проверка работников на соответствие требованиям профессиональных стандартов; заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками | Соответствие локальных правовых актов и трудового законодательства | 2019 г. | Заведующий |  |
| 20 | Переход на систему аттестации педагогических работников на основе требований ПС | Порядок аттестации в ОУ | 2019 г. | Заведующий, председатель аттестационной комиссии |  |
| 21 | Заключение трудовых договоров с педагогами с учетом должностных обязанностей, условий оплаты труда, показателей и критериев оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых услуг | Трудовые договоры в форме эффективного контракта, прием на работу ведется в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. | с 01.09.2019 г. | Заведующий |  |
| 22 | Разработка отчета о проделанной работе по переходу на профстандарты | Подготовка отчета о выполнении плана | IV квартал 2019 г | Заведующий |  |

ПРИНЯТО

решением Педагогического Совета

ГБДОУ детского сада №128

Невского района Санкт-Петербурга

Протокол от _____._____. 201___ г. №___

СОГЛАСОВАНО

Председателем ПК ГБДОУ детского сада №128

Невского района Санкт-Петербурга

________________Н.В. Щербатюк

УТВЕРЖДАЮ

приказом от ____.____. 201___ г. №______

Заведующий ГБДОУ детского сада №128

Невского района Санкт-Петербурга

___________________ Е.В.Францужан

Дополнение к Плану внедрения профессиональных стандартов

В соответствии с внесенным профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» План расширен следующими пунктами с измененными сроками исполнения:

| № | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты (вид документа) | Срок исполнения | Ответственное должностное лицо в учреждении (организации) за внедрение профстандарта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление педагогов и иных работников с содержанием профессиональных стандартов, проведение собраний, консультаций и семинаров | Составление протокола общего собрания об ознакомлении с профстандартами | Ноябрь 2017 | Заведующий Руководитель рабочей группы |  |
| 2. | Проведение анализа профессиональных компетенций работников на соответствие профессиональным стандартам | Результаты внутреннего аудита | IV квартал 2017 | Заведующий Руководитель рабочей группы |  |
| 3 | Обеспечение непрерывного образования работников | Подготовка плана-графика дополнительного профессионального обучения (повышения квалификации / профессиональной переподготовки); внутреннее обучение; –повышение квалификации / профессиональная переподготовка | I квартал 2018 года | Заведующий, руководитель рабочей группы |  |
| 4 | Создание аттестационной комиссии для проверки соответствия квалификации работников учреждения квалификационным требованиям профессиональных стандартов | Приказ о создании комиссии. Положение об аттестационной комиссии. | 2018-2019 год | Руководитель рабочей группы |  |
| 5 | Составление плана-графика аттестации работников/специалистов учреждения | План – график аттестации работников | По мере необходимости | Руководитель рабочей группы |  |
| 6 | Внесение изменений в документацию учреждения для приведения ее в соответствие с профессиональным стандартом | Внесение изменений в: - Коллективный договор; - Правила внутреннего трудового распорядка; -должностные инструкции; - трудовой договор; -штатное расписание. | 2019 год | Заведующий |  |
| 7 | Ознакомление работников с вновь разработанными локальными нормативными актами | Заключенные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции. | II квартал 2019 год | Руководитель рабочей группы |  |
| 8 | Введение профессиональных стандартов в учреждении | Введение профессиональных стандартов | II квартал 2019 год | Заведующий Руководитель рабочей группы |  |
| 9 | Разработка нормативной правовой базы аттестации педагогических работников на основе профессионального стандарта педагога ДО | -Положение об аттестации; -Разработка форм аттестации; -Разработка оценочных и диагностических материалов - Составить план-график аттестации персонала в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | 2019г | Заведующий, руководитель рабочей группы |  |
| 10 | Разработка критериев и показателей эффективности работников общеобразовательной организации с учетом требований профстандарта педагога ДО | Составление списков вопросов для проведения аттестации в соответствии с положениями профстандарта по каждому конкретному виду деятельности. | 2018-2019 гг. | Заведующий, руководитель рабочей группы |  |
| 11 | Самостоятельное ознакомление педагогов и иных работников с содержанием профессиональных стандартов | Листы самооценки, индивидуальные траектории совершенствования педагога. | 2018 г. | Руководитель рабочей группы |  |
| 12 | Проверка работников на соответствие требованиям профессиональных стандартов; заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками | Соответствие локальных правовых актов к трудовому законодательству | 2019 г. | Заведующий |  |